## Hojas
Actividades |  |  | % Avance
Nº | Producto | Tabajo pendiente del producto | Columna1 | Columna2
05 | Datos técnicos por equipo electromecánico CADinstance | La informacion puede seguir la siguiente estructura: SECC: - Tensión máxima de operación - Icc - In - BIL - Motorizado, tripolar, - Apertura central, pantogra, rotación central, semipantografo…. | 50% | Manuel
06 | MainUI() | Se ha creado un nuevo objeto para actualizar las coordenadas x,y PositionEditor, lo que debe hacerse es actualizar la funcion update_position_table() de MAinUI() la cual no esta funcionando por alguna razon | 100%
07 | ImageWidget() | Generar imágenes (recortes) .png o .jpg para los equipos (utilizar el plano de modelos de diagramas unifilares), equipos para bahia de Transformadores, para autotransformadores, caso generador, TO, Filtros, reactores, …. | 100%
08 | GUI | Generar imágenes (recortes) .png o .jpg para los equipos (utilizar el plano de modelos de diagramas unifilares), equipos para bahia de Transformadores, para autotransformadores, caso generador, TO, Filtros, reactores, …. | 100%
09 | ImageWidget() | Generar imágenes (recortes) .png o .jpg para los equipos (utilizar el plano de modelos de diagramas unifilares), para las demas configuraciones : Configuracion simple barra Configuracion doble barra Configuracion doble barra + Seccionador de transferencia Configuracion interruptor y medio | 50%
10 | GUI | Generar imágenes (recortes) .png o .jpg para los equipos (utilizar el plano de modelos de diagramas unifilares), para las demas configuraciones : Configuracion simple barra Configuracion doble barra Configuracion doble barra + Seccionador de transferencia Configuracion interruptor y medio | 50%
11 | def cad_plot() | el objeto MTEXT que se inserta en el documento autocad debe contener las caracteristicas de cada equipo, en un parrafo uniforme, donde cada caracteristica se liste separada por comas | 0%
12 | GUI | La interfaz grafica debe ser separada en 4 secciones, usando un Stacked widget (cada seccion sera para las distintas configuraciones de la subestacion (Configuracion simple barra Configuracion doble barra Configuracion doble barra + Seccionador de transferencia Configuracion interruptor y medio) Una botonera intermedia servira de intermediario para la eleccion del tipo de configuracion Esto deberá ser lanzado al presionar el boton Generar -> Planos -> Diagrama unifilar | 100%
13 | imageWidget() y CADInstance | Compatibilizar, ya que hacen referencia practicamente al mismo objeto, por ello deber{ia ordenarse el objeto imageWidget() e incluir las caracteristicas de CADInstance() | Ya no existe imageWidget | 100%
14 | Script | Refactoring |  | Apoyo de GTIC
15 | Script | Traducir comentarios y objetos a español | 100%
16 | Script | Buscar redundancias entre objetos y optimizar |  | Apoyo de GTIC