## Hoja1
BACKLOG
Nº | Producto | Tabajo pendiente del producto | Asignado | Estatus
01 | MainUI() | Vizualizar en pantalla las coordenadas de |  | OK
02 | Datos técnicos por equipo electromecánico CADinstance | Completar las caracteristicas técnicas de cada equipo de acuerdo a los modelos de diagramas unifilares existentes. | MDELACRUZ | NOOK
03 | Datos técnicos por equipo electromecánico CADinstance | Colocar valores referenciales | MDELACRUZ | NOOK
04 | Datos técnicos por equipo electromecánico CADinstance | Los datos no deberias ser ingresados manualmente, sino que algunos de los valores sean recibidos desde una base de datos diferente, en un futuro estos datos puedes provenir de hojas de calculo o de valores ingresados por usuario que se almacenen dentro de un objeto del GUI o dentro de una base de datos general. | MDELACRUZ | NOOK
05 | Datos técnicos por equipo electromecánico CADinstance | La informacion puede seguir la siguiente estructura: SECC: - Tensión máxima de operación - Icc - In - BIL - Motorizado, tripolar, - Apertura central, pantogra, rotación central, semipantografo…. | MDELACRUZ | NOOK
06 | MainUI() | Se ha creado un nuevo objeto para actualizar las coordenadas x,y PositionEditor, lo que debe hacerse es actualizar la funcion update_position_table() de MAinUI() la cual no esta funcionando por alguna razon | MDELACRUZ | OK
07 | ImageWidget() | Generar imágenes (recortes) .png o .jpg para los equipos (utilizar el plano de modelos de diagramas unifilares), equipos para bahia de Transformadores, para autotransformadores, caso generador, TO, Filtros, reactores, …. | MDELACRUZ | NOOK
08 | GUI | Generar imágenes (recortes) .png o .jpg para los equipos (utilizar el plano de modelos de diagramas unifilares), equipos para bahia de Transformadores, para autotransformadores, caso generador, TO, Filtros, reactores, …. | JGUERRA | NOOK
09 | ImageWidget() | Generar imágenes (recortes) .png o .jpg para los equipos (utilizar el plano de modelos de diagramas unifilares), para las demas configuraciones : Configuracion simple barra Configuracion doble barra Configuracion doble barra + Seccionador de transferencia Configuracion interruptor y medio | MDELACRUZ | NOOK
10 | GUI | Generar imágenes (recortes) .png o .jpg para los equipos (utilizar el plano de modelos de diagramas unifilares), para las demas configuraciones : Configuracion simple barra Configuracion doble barra Configuracion doble barra + Seccionador de transferencia Configuracion interruptor y medio | JGUERRA | NOOK
11 | def cad_plot() | el objeto MTEXT que se inserta en el documento autocad debe contener las caracteristicas de cada equipo, en un parrafo uniforme, donde cada caracteristica se liste separada por comas | SVILLANUEVA | NOOK
12 | GUI | La interfaz grafica debe ser separada en 4 secciones, usando un Stacked widget (cada seccion sera para las distintas configuraciones de la subestacion (Configuracion simple barra Configuracion doble barra Configuracion doble barra + Seccionador de transferencia Configuracion interruptor y medio) Una botonera intermedia servira de intermediario para la eleccion del tipo de configuracion Esto deberá ser lanzado al presionar el boton Generar -> Planos -> Diagrama unifilar | JGUERRA | OK
13 | imageWidget() y CADInstance | Compatibilizar, ya que hacen referencia practicamente al mismo objeto, por ello deber{ia ordenarse el objeto imageWidget() e incluir las caracteristicas de CADInstance() | APALOMINO | OK
14 | Script | Refactoring | APALOMINO | OK
15 | Script | Traducir comentarios y objetos a español | APALOMINO | NOOK
16 | Script | Buscar redundancias entre objetos y optimizar | APALOMINO | OK